## прил 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Энергетическая компания Радиан", млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
Исполнительный директор ООО "Энергетическая компания "Радиан"
В.Н. Труфанов
[25 empty] | " |  | 12 |  | " |  | февраля | 20 | 16 | года
М.П.
№ | Наименование объекта |  |  |  | Сметная стоимость проекта | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [8 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 46.33 | 2.84 | 3.3942 | 0.71 | 1.05 | 0.71 | 0.1035 | 0.71 | 1.6907 | 0.71 | 0.55 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | -0.55425
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 46.33 | 2.84 | 3.3942 | 0.71 | 1.05 | 0.71 | 0.1035 | 0.71 | 1.6907 | 0.71 | 0.55 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | -0.55425
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5 | Прочие техперевооружения и реконструкция |  |  |  | 46.33 | 2.84 | 3.3942 | 0.71 | 1.05 | 0.71 | 0.1035 | 0.71 | 1.6907 | 0.71 | 0.55 | 3.3942 | 0.55 | 1.05 | 1.05 | -0.55425
| Реконструкция ТП№1496 4 кВ, г. Иркутск, мкрн Юбилейный |  |  |  | 31.71 | 2.84 | 3.3942 | 0.71 | 1.05 | 0.71 | 0.1035 | 0.71 | 1.6907 | 0.71 | 0.55 | 3.3942 | 0.55 | 1.05 | 1.05 | -0.55425 | [9 empty] | Проект на реконструкцию готов, на данный момент закупленно основное оборудование. Затруднительно лишь то, что объект растянуть на 5 лет, в то время как объект действующий и целесообразно все работы проводить за один год.
| Модернизация "Системы обмена автоматизированной системой Системного оператора" (СОТИ АССО) |  |  |  | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Объекты ТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
2 | Новое строительство |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
2.3 | Объекты ТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исполнительный директор ООО "Энергетическая компания "Радиан" В.Н. Труфанов
Исп. Ирбелтхаева Ю.Д. сот. 89500558282
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## прил 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Энергетическая компания Радиан" в отчетном году (представляется ежеквартально), млн.руб. с НДС
Утверждаю руководитель организации
Исполнительный директор ООО "Энергетическая компания "Радиан"
В.Н. Труфанов
[37 empty] | " | 12 |  | " | февраля |  |  | 20 | 16 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции | [7 empty] | линии электропередачи | [9 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию |  | норма- тивный срок службы, лет |  | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. |  | мощ- ность, МВА |  | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
|  | ВСЕГО | 2.84 | 1.42 | 0.284 | 1.136 | 0 | 3.3942 | 1.05 | 0 | 2.3442 | 0 | -0.55425 | 0.37 | 0.284 | 1.2082 | 0 | 3.3942 | 1.05 | 0 | 2.3442 | 0
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 2.84 | 1.42 | 0.284 | 1.136 | 0 | 3.3942 | 1.05 | 0 | 2.3442 | 0 | -0.55425 | 0.37 | 0.284 | 1.2082 | 0 | 3.3942 | 1.05 | 0 | 2.3442 | 0
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5 |  | Прочие техперевооружения и реконструкция | 2.84 | 1.42 | 0.284 | 1.136 | 0 | 3.3942 | 1.05 | 0 | 2.3442 | 0 | -0.55425 | 0.37 | 0.284 | 1.2082 | 0 | 3.3942 | 1.05 | 0 | 2.3442 | 0
|  | Реконструкция ТП№1496 4 кВ, г. Иркутск, мкрн Юбилейный | 2.84 | 1.42 | 0.284 | 1.136 | 0 | 3.3942 | 1.05 | 0 | 2.3442 | 0 | -0.55425 | 0.37 | 0.284 | 1.2082 | 0 | 3.3942 | 1.05 | 0 | 2.3442 | 0 |  |  |  |  | 2009 |  | 15 |  | 2 ТМ-1000/6/0,4 |  | 2*1
|  | Модернизация "Системы обмена автоматизированной системой Системного оператора" (СОТИ АССО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | -
1.6 |  | Объекты ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 |  | Объекты ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.
Исполнительный директор ООО "Энергетическая компания "Радиан" В.Н. Труфанов
Исп. Ирбелтхаева Ю.Д. сот. 89500558282

## прил 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
(представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
Исполнительный директор ООО "Энергетическая компания "Радиан"
В.Н. Труфанов
[13 empty] | " |  | 12 |  | " | февраля | 20 | 16 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [12 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 2.84 | 3.3942 | 0.71 | 1.05 | 0.71 | 0.1035 | 0.71 | 1.6907 | 0.71 | 0.55
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 2.84 | 2.8442 | 0.71 | 1.05 | 0.71 | 0.1035 | 0.71 | 1.6907 | 0.71 | 0
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 2.84 | 2.8442 | 0.71 | 1.05 | 0.71 | 0.1035 | 0.71 | 1.6907 | 0.71 | 0 |  |  |  | Проект на реконструкцию готов, на данный момент закупленно основное оборудование. Затруднительно лишь то, что объект растянуть на 5 лет, в то время как объект действующий и целесообразно все работы проводить за один год.
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. |  | Прочая прибыль
1.2. |  | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  | Возврат НДС
1.4. |  | Прочие собственные средства | [9 empty] | 0.55
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. |  | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга
2.7. |  | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО источников финансирования | 2.84 | 3.3942 | 0.71 | 1.05 | 0.71 | 0.1035 | 0.71 | 1.6907 | 0.71 | 0.55
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.
Исполнительный директор ООО "Энергетическая компания "Радиан" В.Н. Труфанов
Исп. Ирбелтхаева Ю.Д. сот. 89500558282
0

## прил 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
Исполнительный директор ООО "Энергетическая компания "Радиан"
В.Н. Труфанов
[21 empty] | " | 12 |  | " | февраля |  |  | 20 | 2016 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * | [5 empty] | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2019 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2019 |  | I кв. |  |  | II кв. |  |  |  | III кв. | IV кв. |  |  | 2015
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |  |  | 19 |  |  |  | 20 | 21 |  |  | 22
|  | Трансформаторы |  |  |  |  | 2*1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
|  | СОТИ АССО |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
Исполнительный директор ООО "Энергетическая компания "Радиан" В.Н. Труфанов
Исп. Ирбелтхаева Ю.Д. сот. 89500558282

## прил 10 (hidden)
Приложение № 10 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о ходе реализации проекта Реконструкция подстанции 110/6/6 кВ ПС"Западная".
Утверждаю руководитель организации
Исполнительный директор ООО "Энергетическая компания "Радиан"
В.Н. Труфанов
[7 empty] | " |  | 14 |  | " | мая | 20 | 15 | года
М.П.
Наименование объекта | [5 empty] | Реконструкция ТП№1496 4 кВ, г. Иркутск, мкрн Юбилейный
Местоположение объекта (субъект Российской Федерации, населенный пункт) | [5 empty] | г. Иркутск
Тип проекта | [5 empty] | реконструкция, замена изношенного оборудования, ремонт здания
Вводимая мощность (в том числе прирост) | [5 empty] | 2х1 МВА
Срок ввода объекта | [5 empty] | 2019-12-31
Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату | [5 empty] | Подготовлен проект
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | [5 empty] | решение Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области №150-мр от 20.12.2014 г.
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | [5 empty] | проектная документация разработана ООО РадианПроект, ИНН 3810326327, КПП 381001001
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа **) | [5 empty] | не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договоров на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах |  |  |  | 2011 | года с НДС, млн. руб. | 234,109 млн. руб. с НДС
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | [5 empty] | Сводный сметный расчет Проект №…
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | [5 empty] | 231,753 млн.руб. с НДС
Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб. | [5 empty] | 234,109 млн. руб. с НДС
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах |  |  |  | 2008 | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта | [5 empty] | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | [5 empty] | 0
освоено по договору, млн. руб. | [5 empty] | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | [5 empty] | Договор № 40/09 от 27.04.2009 г, Договор № 148/10 от 20.05.2010г. спецификация № 2 , Договор № 148/10 от 20.05.2010г спецификация № 1 , Договор № 148/10 от 20.05.2010г
объем заключенного договора в ценах |  |  |  | 2009-2011 | года с НДС, млн. руб. | 192.6446
% от сметной стоимости проекта | [5 empty] | 607.5%
оплачено по договору, млн. руб. | [5 empty] | 192.6446
освоено по договору, млн. руб. | [5 empty] | 192.6446
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | [5 empty] | Договор № 51/08-Пр от 01.08.2008 г, Договор на технологическое присоединение к сетям ОАО "ИЭСК" № ЮЭС-2009-1 от 17.09.2009
объем заключенного договора в ценах |  |  |  | 2008 | года с НДС, млн. руб. | 41.4651
% от сметной стоимости проекта | [5 empty] | 130.8%
оплачено по договору, млн. руб. | [5 empty] | 41.4651
освоено по договору, млн. руб. | [5 empty] | 2.3566
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | [5 empty] | 100%
в том числе
- СМР, % | [5 empty] | 100%
- поставка основного оборудования, % | [5 empty] | 100%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | [5 empty] | 100%
% оплаты по объекту (предоплата) | [5 empty] | 100%
всего оплачено по объекту | [5 empty] | 231.7531
% освоения по объекту за отчетный период | [5 empty] | 58.84%
всего оплачено по объекту | [5 empty] | 231.7531
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [5 empty] | 1. КРУН-59 УХЛ1; 2. ОРУ 110 кВ; 3. два трансформатора ТРДН-40000/110/6.3-6.3.
График поставки основного оборудования | [5 empty] | 2008-2012 гг.
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [5 empty] | В срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
| * | Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
Исполнительный директор ООО "Энергетическая компания "Радиан" В.Н. Труфанов
Исп. Ирбелтхаева Ю.Д. сот. 89500558282
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС).
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
| ** | Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России.

## стр.1_2 (hidden)
Приложение № 10 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов *) (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[8 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
Наименование объекта | [5 empty] | Реконструкция ТП№1496 4 кВ, г. Иркутск, мкрн Юбилейный
Местоположение объекта (субъект Российской Федерации, населенный пункт) | [5 empty] | г. Иркутск
Тип проекта | [5 empty] | реконструкция, замена изношенного оборудования, ремонт здания
Вводимая мощность (в том числе прирост) | [5 empty] | 2х1 МВА
Срок ввода объекта | [5 empty] | 2019-12-31
Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату | [5 empty] | Подготовлен проект
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | [5 empty] | решение Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области №150-мр от 20.12.2014 г.
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | [5 empty] | проектная документация разработана ООО РадианПроект, ИНН 3810326327, КПП 381001001
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа **) | [5 empty] | не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | [5 empty] | запланирован на конец 2015 г.
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | [5 empty] | запланировано получение разрешения от управляющих компаний до июня 2016 г.
Прогнозное/проектное топливо (основное и резервное) | [5 empty] | -
Прогнозный объем потребления топлива | [5 empty] | -
Топливообеспечение | [5 empty] | -
Технологическое присоединение объекта к электрической сети: | [5 empty] | -
- заключение договоров на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | [5 empty] | -
- разработка схемы выдачи мощности | [5 empty] | -
- получение технических условий на технологическое присоединение | [5 empty] | -
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | [5 empty] | -
Сметная стоимость проекта в ценах |  |  |  | 2015 | года с НДС, млн. руб. | 31.71
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | [5 empty] | решение Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области №150-мр от 20.12.2014 г.
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | [5 empty] | 1.05
Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб. | [5 empty] | 1.05
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах |  |  |  | 2015 | года с НДС, млн. руб. | 1.05
% от сметной стоимости проекта | [5 empty] | 3.3113
оплачено по договору, млн. руб. | [5 empty] | 0.3
освоено по договору, млн. руб. | [5 empty] | 1.05
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | [5 empty] | 0
объем заключенного договора в ценах |  |  |  | 2015 | года с НДС, млн. руб. | -
% от сметной стоимости проекта | [5 empty] | -
оплачено по договору, млн. руб. | [5 empty] | -
освоено по договору, млн. руб. | [5 empty] | -
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | [5 empty] | -
объем заключенного договора в ценах |  |  |  | 2015 | года с НДС, млн. руб. | -
% от сметной стоимости проекта | [5 empty] | -
оплачено по договору, млн. руб. | [5 empty] | -
освоено по договору, млн. руб. | [5 empty] | -
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | [5 empty] | 0
в том числе
- СМР, % | [5 empty] | 0
- поставка основного оборудования, % | [5 empty] | 0
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | [5 empty] | 0
% оплаты по объекту (предоплата) | [5 empty] | 1.05
всего оплачено по объекту | [5 empty] | 1.05
% освоения по объекту за отчетный период | [5 empty] | 3.3113
всего оплачено по объекту | [5 empty] | 1.05
Участники реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | проектная документация разработана ООО РадианПроект, ИНН 3810326327, КПП 381001001, договор №1 от 24.03.2015
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | [5 empty] | -
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | [5 empty] | -
в том числе
- строительный персонал | [5 empty] | -
- монтажный персонал | [5 empty] | -
Основное оборудование | [5 empty] | -
График поставки основного оборудования | [5 empty] | -
- дата поставки | [5 empty] | -
- задержки в поставке | [5 empty] | -
- причины задержек | [5 empty] | -
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [5 empty] | разработан проект, планируется проведение конкурсов на строительно-монтажные работы
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [5 empty] | в связи с ограниченным финансированием компания вынуждена растянуть работы по реконструкции объекта на 5 лет, в то время как могла бы осущетсвить это за 2 года.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
| * | Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС).
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
| ** | Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России.
Руководитель организации
[7 empty] | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
М.П.

## прил 11.1
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
Исполнительный директор ООО "Энергетическая компания "Радиан"
В.Н. Труфанов
[16 empty] | " | 12 |  | " | февраля | 2016 | года
М.П.
Отчетный период |  |  | 4 квартал 2015г.
по состоянию на |  | 31.12 |  | 20 | 15 | г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | [5 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[7 empty] | план |  | факт
[7 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |  | 11
I. | Проектный и проектный этап
I.I | Заключение договора на разработку проетной документации | [5 empty] | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 100 | 100
I.II | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | [5 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | не требуется
I.III | Утверждение проектной документации | [5 empty] | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 100 | 100
I.VI | Получение разрешительной документации от управляющих компания | [5 empty] | 2016 | 2016 |  |  | 0 | 0
I.V | Разработка рабочей документации | [5 empty] | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 100 | 100
II. | Организационный этап
II.I | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | [5 empty] | 2015 | 2019 | - | - | 0 | 0 |  |  | Заключение договора подряда на выполнение СМР и ЭМ работ запланированно на 2016 г.
II.II | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [5 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  | не требуется
II.III | Заключение договора на поставку основного оборудования | [5 empty] | 2015 | 2018 | - | - | 90 | 70
II.IV | Заключение договора на поставку материалов | [5 empty] | 2015 | 2019 | 2015 | - | 50 | 40
III. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
III.I | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | [5 empty] | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0
III.II | ремонт основных сооружений | [5 empty] | 2016 | 2017 | - | - | 0 | 0
III.III | Монтаж основного оборудования | [5 empty] | 2016 | 2019 | - | - | 0 | 0 |  |  | запланирован на 2016-2017
III.IV | Монтаж электротехнического оборудования | [5 empty] | 2016 | 2019 | - | - | 0 | 0
IV. | Испытания и ввод в эксплуатацию
IV.I | Комплексное опробование оборудования | [5 empty] | 2019 | 2019 | - | - | 0 | 0
IV.II | Индивидуальные испытания оборудования | [5 empty] | 2019 | 2019 | - | - | 0 | 0
IV.III | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | [5 empty] | 2019 | 2019 | - | - | 0 | 0
IV.IV | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | [5 empty] | 2019 | 2019 | - | - | 0 | 0
Исполнительный директор ООО "Энергетическая компания "Радиан" В.Н. Труфанов
Исп. Ирбелтхаева Ю.Д. сот. 89500558282

## прил 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
Исполнительный директор ООО "Энергетическая компания "Радиан"
В.Н. Труфанов
[8 empty] | " |  | 12 |  | " | февраля |  | 20 |  | 16 | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  |  |  |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Реконструкция ТП№1496 4 кВ, г. Иркутск, мкрн Юбилейный | 2х1 |  |  | 2015 | 2019 | + |  | - |  |  |  |  | - |  | от управляющих компаний получение разрешений планируется на 2016 г.
1 | Модернизация "Системы обмена автоматизированной системой Системного оператора" (СОТИ АССО) |  |  |  | 2019 |  | + |  | - |  |  |  |  | - |  | -
Исполнительный директор ООО "Энергетическая компания "Радиан" В.Н. Труфанов
Исп. Ирбелтхаева Ю.Д. сот. 89500558282

## прил 12 (hidden)
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период [ |  | 2010-2011 |  | гг.
Утверждаю руководитель организации
Исполнительный директор ООО "Энергетическая компания "Радиан"
В.Н. Труфанов
[9 empty] | " |  |  |  | " | 08 | 20 | 12 | года
М.П.
Наименование показателя
место учета | [6 empty] | на конец 2009 года/ за 2009 год |  |  |  | на конец 2010 года/ за 2010 год
1 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 3
Выручка
Чистая прибыль
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
EBITDA
Дебиторская задолженность, в т.ч.:
покупатели и заказчики
авансы выданные
Собственный капитал
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:
кредиты и займы*
кредиторская задолженность, в т.ч.:
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы
Профинансировано на отчетную дату
Обеспеченность источниками финансирования
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.
Исполнительный директор ООО "Энергетическая компания "Радиан" В.Н. Труфанов
Исп. Ирбелтхаева Ю.Д. сот. 89500558282