## Лист1
Информация о заключенных договорах на осуществление технологического присоединения за 2018г.
№ п/п | Дата заявки | Наименование центра питания | Запрашиваемая мощность | № договора | Дата договора | Срок выполнения мероприятий по договору | Стоимость договора (руб.) | Отметка о выполнении ТП
1. | 2018-01-09 | п.Мишелевка Щорса | 45 | 34-ТП/2018 | 2018-02-15 | 1 день. | 4095.6 | Акт № 34-ОТП/2018 от 16.02.2018
2. | 2018-01-22 | п.Мишелевка Щорса | 40 | 35-ТП/2018 | 2018-02-15 | 1,5 мес. | 3640.54 | Акт № 35-ОТП/2018 от 27.03.2018
3. | 2018-02-20 | ПС Западная | 2500 | 36-ТП/2018 | 2018-04-16 | 3 мес. | 227533.5 | Акт № 36-ОТП/2018 от 16.07.2018
4. | 2018-04-03 | ПС Западная | 150 | 37-ТП/2018 | 2018-05-03 | 12 мес. | 13652.01
5. | 2018-03-01 | п.Мишелевка Щорса | 15 | 39-ТП/2018 | 2018-03-29 | 6 мес. | 550 | заказчиком не выполнены ТУ (строительство)
6. | 2018-05-21 | п.Мишелевка ул. Олега Кошевого | 15 | 42-ТП/2018 | 2018-06-19 | 6 мес. | 550
7. | 2018-05-21 | п.Мишелевка ул. Черемховская | 15 | 43-ТП/2018 | 2018-06-19 | 6 мес. | 550
8. | 2018-05-21 | п.Мишелевка ул. Олега Кошевого | 15 | 44-ТП/2018 | 2018-06-19 | 6 мес. | 550
9. | 2018-05-21 | п.Мишелевка ул. Черемховская | 15 | 45-ТП/2018 | 2018-06-19 | 6 мес. | 550
10. | 2018-05-21 | п.Мишелевка ул. Черемховская | 15 | 46-ТП/2018 | 2018-06-19 | 6 мес. | 550
11. | 2018-05-21 | ПС Западная (Энергокорпус) | 4500 | 72-ТП/2018 | 2018-06-06 | 12 мес. | 409560.3
12. | 2018-07-04 | ПС Западная | 1000 | 50-ТП/2018 | 2018-07-24 | 1 мес. | 91013.4 | Акт № 50-ОТП/2018 от 30.07.2018
13. | 2018-08-07 | ПС Западная | 1300 | 52-ТП/2017 | 23.08.2018 | 1 мес. | 118317.42 | Акт № 52-ОТП/2018 от 11.09.2018г.
14. | 2018-09-14 | ПС Западная | 10000 | 51-ТП/2017 | 21.09.2018 | 24 мес. | 910134
Количество заключенных договоров шт. |  |  |  | 14
Объем запрашиваемой мощности кВт. |  |  |  | 19665
Стоимость заключенных договоров руб. (без НДС) |  |  |  | 1509531.161